## Slide 1: Détecteur d’activité dans un logement Projet N°: 242
Rédigé et présenté par:

## Slide 2: Remerciement
Clients:
M. Pascal DORE , représentant de l’entreprise LEGRAND .
Encadrant:
M. MOUHAMADOU , encadrant technique
M. DUROUSSEAU , encadrant technique
M. SOROLLA , encadrant technique
M. LARION Thierry , encadrant en gestion de projet.

## Slide 3: Plan
INTRODUCTION
GENERALITES DU PROJET
  Contexte
  Concept Détaillé
MANAGEMENT ET GESTION DE PROJET
  Méthodologie de projet
  Les parties prenantes, rôles et responsabilités
  Le management du contenu
  Le management des travaux
  Le management de l'échéancier et gestion du planning
  Le management de la communication
  Le management des risques
CONCLUSION

## Slide 4: INTRODUCTION
Contexte : détection de l’activité
Concept détaillé :recherche et développement
Périmètre : logement, personne âgée, assistance
Groupe de travail :8 personnes
Date prévue de livraison: 19 janvier 2018

## Slide 5: PROBLEMATIQUE
  Détecteur de mouvement dans un logement pour personne âgée
  Le faible coût
  La difficulté de maniabilité des nouvelles technologies par les personnes âgées.

## Slide 6: Solutions
????

## Slide 7: Solution proposée
Eco-compteur  Algorithme de récupération des données
Détecteur  Algorithme de détection
Alerte

## Slide 8: Solution proposée
  Etablir un algorithme permettant de détecter une anomalie comportementale de la personne âgée.
Fonctions | Définitions | Critères
FS1 | Détecter la présence | obligatoire
FS2 | Collecter des informations | obligatoire
FS3 | Envoyer des alertes à l’utilisateur | obligatoire

## Slide 9: MANAGEMENT DE PROJET
METHODE : CLASSIQUE
Cycle en V :
  Productif, plus réactif et limites les retours
  la technologie n’est pas totalement maîtrisée
MÉTHODOLOGIE DE PROJET

## Slide 10: MANAGEMENT DE PROJET
Code l’API
Analyse des besoins
Spécification
Conception
Conception détaillée
Codage
Test unitaire
Test d’intégration
Test de validation
Recette ou livraison
MAP
Design applicative deL’API
Définir l’algorithme
Validation
Système
Intégration
algo
Développement
Validation
MÉTHODOLOGIE DE PROJET

## Slide 11: MANAGEMENT DE PROJET
Réunion | Date | Objectif
R1 | 03/10/2017 | Définir le projet
R2 | 11/10/2017 | Définir le besoin du client
R3 | 20/10/2017 | Récap sur le développement
Réunions :

## Slide 12: MANAGEMENT DE L’ECHANCIER
Entrée
Charte de projet
Actifs organisationnels
Outils et techniques
jugement de l'expert
Reunions
Sortie
algorithme
Mise à jours des documents
Facteurs environmentals
Plan de manegement
Techniques
Echéancier

## Slide 13
phase initiale
phase Analyse
phase Developpement
phase test
phase implémentation
phase finale

## Slide 14: Répartitions des taches

## Slide 15
PHASES | Tâches | Ressources | Durée | Etat
Phase initiale | Recherche globale | Tout le monde | 1 semaine | Validée
Phase Analyse | Analyse et définition périmètre du projet | Tout le monde | 1 jours | Validée
 | Charte de projet | Fatimetou + Kévin | 2 semaines | En progression
 | Cahier de charge fonctionnel | Fatimetou | 1 semaines | En progression
 | Management de risque | Kévin | 1 semaine | En progression
 | Analyse des données | Aurélien + Roger + Dylan | 4h30min | Fait
 | Création de la BDD | Mourad + Adèle + Imane | 4h30min | En progression
 | Création de script de Générateur de Données | Roger + Dylan |  | En progression
 | Analyse de l’algo | Aurélien |  | In progress

## Slide 16
PHASES | Tâches | Ressources | Durée | Etat
Phase Développement | Charte de projet (Correction ) | Fatimetou + Adéle | 2 semaines | In progress
 | Cahier de charge fonctionnel | Fatimetou + Adéle | 1semaine | Faite
 | Budget | Fatimetou | 1 semaine | En progression
 | Management de risque | Fatimetou | 1 semaine | In progress
 | Analyse des données | Aurélien + Roger + Dylan | 4h30min | Fait
 | Création de la BDD | Mourad + Adèle + Imane | 4h30min | In progress
 | Création de script de Générateur de Données | Roger + Dylan |  | In progress
 | Analyse de l’algo | Aurélien |  | In progress

## Slide 17: Tâches par ressources

## Slide 20
  Ecart en heure
Date de fin prévu: | 20/10/2017
Date de fin réalisé | 27/10/2017
Prévu | 39heures.hommes
Réalisé | 45heures.hommes

## Slide 22
Livrable | Date | Etat
Charte de projet | 06/11/2017 | Done
Script d’un simulateur de compteur | 15/11/2017 | In coming
Algorithme_v1 | 10/12/2017 | In coming
Algorithme_v2 | 22/12/2017 | In coming
Document du projet | 07/01/2018 | In coming
Présentation du prototype | 19/01/2018 | In coming

## Slide 23: MANAGEMENT DE TRAVAUX
  Analyse des consommations d’eau et électricité
  Analyse des états (diagramme d’état)
  Etude des lois de probabilité
TRAVAUX D’ANALYSE

## Slide 24: MANAGEMENT DE COMMUNICATION

## Slide 25: MANAGEMENT DE COMMUNICATION

## Slide 26: MANAGEMENT DE RISQUE
Risque | Probabilité | Gravité | Criticité
budget mal estimé | 4 | 4 | 16
besoins sous-estimés | 4 | 3 | 12
erreurs humaines | 3 | 4 | 12
pertes de données | 1 | 4 | 4
cahier de charge mal défini | 2 | 3 | 6
délais irréalistes | 3 | 2 | 6
peu ou pas de communication | 4 | 3 | 12
cible mal préparée | 4 | 2 | 8
pas d’accompagnement | 3 | 2 | 6
méthodologie de gestion de projet inadapté | 3 | 3 | 9
Perte de matériels | 4 | 4 | 16
Perte de clés de la salle de projet | 1 | 2 | 2
Criticité = Probabilité d’occurrence X Gravité

## Slide 27: Problèmes
Difficultés | Solutions
Matériels défectueux | PC personnels
Difficulté d’accès internet | un point d’accès wifi
Choix des technologies | Conseils d’un expert
Planification des tâches | Attribution des tâches indépendantes en binôme ou trinôme
Mauvaise interprétation de la phase d’analyse | Réunion avec les encadrants techniques

## Slide 28: CONCLUSION
Etat d’avancement : 30%.
Usage de technologies étudiées en classe
Réalisation : Phase de préprojet et phase de développement
A venir : remise de l’application