## Slide 1: Détecteur d’activité dans un logement Projet N°: 242
Rédigé et présenté par:

## Slide 2: Remerciement
Clients:
M. Pascal DORÉ , représentant de l’entreprise LEGRAND .
Encadrant:
M. MOUHAMADOU , encadrant technique
M. DUROUSSEAU , encadrant technique
M. SOROLLA , encadrant technique
M. LARION Thierry , encadrant en gestion de projet.

## Slide 3: Plan
INTRODUCTION
GENERALITES DU PROJET
  Contexte
  Concept Détaillé
MANAGEMENT ET GESTION DE PROJET
  Méthodologie de projet
  Parties prenantes, rôles et responsabilités
  Management du contenu
  Management des travaux
  Management de l'échéancier et gestion du planning
  Management de la communication
  Management des risques
CONCLUSION

## Slide 4: INTRODUCTION
Contexte : détection de l’activité
Concept détaillé :recherche et développement
Périmètre : logement, personne âgée, assistance
Groupe de travail :8 personnes
Date prévue de livraison: 19 janvier 2018

## Slide 5: PROBLEMATIQUE
  Détecteur de mouvement dans un logement pour personne âgée
  Le faible coût
  La difficulté de maniabilité des nouvelles technologies par les personnes âgées.

## Slide 6: Solutions
????

## Slide 7: Solution proposée
Eco-compteur ⬄ Algorithme de récupération des données
Détecteur ⬄ Algorithme de détection
Alerte

## Slide 8: Solution proposée
  Etablir un algorithme permettant de détecter une anomalie comportementale de la personne âgée.
Fonctions | Définitions | Critères
FS1 | Détecter la présence | obligatoire
FS2 | Collecter des informations | obligatoire
FS3 | Envoyer des alertes à l’utilisateur | obligatoie

## Slide 9: MANAGEMENT DE PROJET
MÉTHODE : CLASSIQUE
Cycle en V :
  Productif, plus réactif et limites les retours
  La technologie n’est pas totalement maîtrisée
MÉTHODOLOGIE DE PROJET

## Slide 10: MANAGEMENT DE PROJET
Code l’API
Analyse des besoins
Spécification
Conception
Conception détaillée
Codage
Test unitaire
Test d’intégration
Test de validation
Recette ou livraison
MAP
Design applicative deL’API
Définir l’algorithme
Validation
Système
Intégration
algo
Développement
Validation
MÉTHODOLOGIE DE PROJET

## Slide 11: MANAGEMENT DE PROJET
Réunion | Date | Objectif
R1 | 03/10/2017 | Définir le projet
R2 | 11/10/2017 | Définir le besoin du client
R3 | 20/10/2017 | Récap sur le développement
Réunions :

## Slide 12: MANAGEMENT DE L’ECHANCIER
Entrée
  Plan de management
  Charte de projet
  Facteurs environnementaux
  Actifs organisationnels
Outils et techniques
  jugement de l'expert
  Techniques
  Réunions
Sortie
  algorithme
  Mise à jours des documents
Échéancier

## Slide 13: Jalons
phase initiale
phase Analyse
phase Développement
phase implémentation
phase test
phase finale

## Slide 14: Répartitions des tâches

## Slide 16
PHASES | Tâches | Ressources | Durée | Etat
Phase initiale | Recherche globale | Tout le monde | 1 semaine | Validée
Phase Analyse | Analyse et définition périmètre du projet | Tout le monde | 1 jours | Validée
 | Charte de projet | Fatimetou + Kévin | 2 semaines | En progression
 | Cahier de charge fonctionnel | Fatimetou | 1 semaines | En progression
 | Management de risque | Kévin | 1 semaine | En progression
 | Analyse des données | Aurélien + Roger + Dylan | 4h30min | Fait
 | Création de la BDD | Mourad + Adèle + Imane | 4h30min | En progression
 | Création de script de Générateur de Données | Roger + Dylan |  | En progression
 | Analyse de l’algo | Aurélien |  | In progress

## Slide 17
PHASES | Tâches | Ressources | Durée | Etat
Phase Développement | Charte de projet (Correction ) | Fatimetou + Adéle | 2 semaines | In progress
 | Cahier de charge fonctionnel | Fatimetou + Adéle | 1semaine | Faite
 | Budget | Fatimetou | 1 semaine | En progression
 | Management de risque | Fatimetou | 1 semaine | In progress
 | Analyse des données | Aurélien + Roger + Dylan | 4h30min | Fait
 | Création de la BDD | Mourad + Adèle + Imane | 4h30min | In progress
 | Création de script de Générateur de Données | Roger + Dylan |  | In progress
 | Analyse de l’algo | Aurélien |  | In progress

## Slide 18: Tâches par ressources

## Slide 21
  Ecart en heure
Date de fin prévu: | 20/10/2017
Date de fin réalisé | 27/10/2017
Prévu | 39heures.hommes
Réalisé | 45heures.hommes

## Slide 22: Problèmes Rencontrés

## Slide 23
Livrable | Date | Etat
Charte de projet | 06/11/2017 | Done
Script d’un simulateur de compteur | 15/11/2017 | In coming
Algorithme_v1 | 10/12/2017 | In coming
Algorithme_v2 | 22/12/2017 | In coming
Document du projet | 07/01/2018 | In coming
Présentation du prototype | 19/01/2018 | In coming

## Slide 24: MANAGEMENT DE TRAVAUX
  Analyse des consommations d’eau et électricité
  Analyse des états (diagramme d’état)
  Etude des lois de probabilité
TRAVAUX D’ANALYSE

## Slide 25: MANAGEMENT DE COMMUNICATION

## Slide 26: MANAGEMENT DE COMMUNICATION

## Slide 27: MANAGEMENT DE RISQUE
Risque | Probabilité | Gravité | Criticité
budget mal estimé | 4 | 4 | 16
besoins sous-estimés | 4 | 3 | 12
erreurs humaines | 3 | 4 | 12
pertes de données | 1 | 4 | 4
cahier de charge mal défini | 2 | 3 | 6
délais irréalistes | 3 | 2 | 6
peu ou pas de communication | 4 | 3 | 12
cible mal préparée | 4 | 2 | 8
pas d’accompagnement | 3 | 2 | 6
méthodologie de gestion de projet inadapté | 3 | 3 | 9
Perte de matériels | 4 | 4 | 16
Perte de clés de la salle de projet | 1 | 2 | 2
Criticité = Probabilité d’occurrence X Gravité

## Slide 28: Problèmes
Difficultés | Solutions
Matériels défectueux | PC personnels
Difficulté d’accès internet | un point d’accès wifi
Choix des technologies | Conseils d’un expert
Planification des tâches | Attribution des tâches indépendantes en binôme ou trinôme
Mauvaise interprétation de la phase d’analyse | Réunion avec les encadrants techniques

## Slide 29: CONCLUSION
Etat d’avancement : 30%.
Usage de technologies étudiées en classe
Réalisation : Phase de pré projet et phase de développement
A venir : remise de l’application
Etat d’avancement : 30%.
Usage de technologies étudiées en classe
Réalisation : Phase de pré projet et phase de développement
A venir : remise de l’application