## Slide 1: Détecteur d’activité dans un logement Projet N°: 242
Kévin NANKIA (Chef de projet)
Fatimetou MESSOUD
Aurélien GINIER
Dylan MOETERAURI
Roger KAMDEM
Imane KEYYALI
Adèle KIBO
Mourad ASELTI

## Slide 2: Remerciement
Clients:
M. Pascal DORÉ , représentant de l’entreprise LEGRAND .
Encadrant:
M. MOUHAMADOU , encadrant technique
M. DUROUSSEAU , encadrant technique
M. SOROLLA , encadrant technique
M. LARION Thierry , encadrant en gestion de projet.

## Slide 3: PRESENTATION DU PROJET
PRESENTATION DU PROJET
  Contexte
  Concept Détaillé
MANAGEMENT ET GESTION DE PROJET
  Méthodologie de projet
  Parties prenantes, rôles et responsabilités
  Management du contenu
  Management des travaux
  Management de l'échéancier et gestion du planning
  Management de la communication
  Management des risques
CONCLUSION

## Slide 4: PRESENTAION DU CONTEXTE
Contexte : détection de l’activité
Concept détaillé :recherche et développement
Périmètre : logement, personne âgée, assistance
Groupe de travail :8 personnes
Date prévue de livraison: 19 janvier 2018

## Slide 5: PROBLEMATIQUE
????
Comment déterminer l’activité dans un logement d’une personne à l’aide de la consommation électrique ??

## Slide 6: Solution proposée
Eco-compteur ⬄ Algorithme de récupération des données
Détecteur ⬄ Algorithme de détection
Alerte
Consommation d’

## Slide 7: MANAGEMENT DE PROJET
FONCTIONS | DEFINITIONS | CRITERES
FS1 | Détecter le malaise | Obligations
FS2 | Collecter des informations | Obligations
FS3 | Envoyer des alertes à l’utilisateur | Obligations

## Slide 8: PROBLEMATIQUE
MÉTHODE : CLASSIQUE
Cycle en V :
  Productif, plus réactif et limites les retours
  La technologie n’est pas totalement maîtrisée

## Slide 9: MANAGEMENT DE PROJET
Analyse des besoins
Spécification
Conception
Conception détaillée
Codage
Test unitaire
Test d’intégration
Test de validation
Recette ou livraison
MAP
Design applicative deL’API
Définir l’algorithme
Validation
Système
Intégration
algo
Développement
Validation
Notes: Fatimetou

## Slide 10: MANAGEMENT DE PROJET
Réunion | Date | Objectif
R1 | 03/10/2017 | Définir le projet
R2 | 11/10/2017 | Définir le besoin du client
R3 | 20/10/2017 | Récap sur le développement

## Slide 11
Entrée
  Plan de management
  Charte de projet
  Facteurs environnementaux
  Actifs organisationnels
Outils et techniques
  jugement de l'expert
  Techniques
  Réunions
Sortie
  algorithme
  Mise à jours des documents

## Slide 12: JALONS
phase initiale
Phase Analyse
Phase Développement
Phase implémentation
phase test
phase finale
03/10/2017
12/10/2017
20/10/2017

## Slide 14: REPARTITION DES TACHES

## Slide 15
PHASES | Tâches | Ressources | Durée | Etat
Phase initiale | Recherche globale | Tout le monde | 1 semaine | Validée
Phase Analyse | Analyse et définition périmètre du projet | Tout le monde | 1 jours | Validée
 | Charte de projet | Fatimetou + Kévin | 2 semaines | En progression
 | Cahier de charge fonctionnel | Fatimetou | 1 semaines | En progression
 | Management de risque | Kévin | 1 semaine | En progression
 | Analyse des données | Aurélien + Roger + Dylan | 4h30min | Fait
 | Création de la BDD | Mourad + Adèle + Imane | 4h30min | En progression
 | Création de script de Générateur de Données | Roger + Dylan |  | En progression
 | Analyse de l’algo | Aurélien |  | In progress

## Slide 16
PHASES | Tâches | Ressources | Durée | Etat
Phase initiale | Recherche globale | Tout le monde | 1 semaine | Validée
Phase Analyse | Analyse et définition périmètre du projet | Tout le monde | 1 jours | Validée
 | Charte de projet | Fatimetou + Kévin | 2 semaines | En progression
 | Cahier de charge fonctionnel | Fatimetou | 1 semaines | En progression
 | Management de risque | Kévin | 1 semaine | En progression
 | Analyse des données | Aurélien + Roger + Dylan | 4h30min | Fait
 | Création de la BDD | Mourad + Adèle + Imane | 4h30min | En progression
 | Création de script de Générateur de Données | Roger + Dylan |  | En progression
 | Analyse de l’algo | Aurélien |  | In progress

## Slide 20
  Ecart en heure
Date de fin prévu: | 20/10/2017
Date de fin réalisé | 27/10/2017
Prévu | 39heures.hommes
Réalisé | 45heures.hommes

## Slide 21: MANAGEMENT DE COMMUNICATION

## Slide 23: LIVRABLE S INTERMEDIAIRES
Livrable | Date | Etat
Charte de projet | 06/11/2017 | DONE
Simulateur | 07/12/2017 | Done
Cahier de charge fonctionnel |  | 

## Slide 24: MANAGEMENT DE TRAVAUX

## Slide 25: MANAGEMENT DE RISQUES
Risque | Probabilité | Gravité | Criticité
budget mal estimé | 4 | 4 | 16
besoins sous-estimés | 4 | 3 | 12
erreurs humaines | 3 | 4 | 12
pertes de données | 1 | 4 | 4
cahier de charge mal défini | 2 | 3 | 6
délais irréalistes | 3 | 2 | 6
peu ou pas de communication | 4 | 3 | 12
cible mal préparée | 4 | 2 | 8
pas d’accompagnement | 3 | 2 | 6
méthodologie de gestion de projet inadapté | 3 | 3 | 9
Perte de matériels | 4 | 4 | 16
Perte de clés de la salle de projet | 1 | 2 | 2

## Slide 26: DIFFICULTES / SOLUTIONS
Difficultés | Solutions
Matériels défectueux | PC personnels
Difficulté d’accès internet | un point d’accès wifi
Choix des technologies | Conseils d’un expert
Planification des tâches | Attribution des tâches indépendantes en binôme ou trinôme
Mauvaise interprétation de la phase d’analyse | Réunion avec les encadrants techniques

## Slide 27: CONCLUSION
Etat d’avancement : 30%.
Usage de technologies étudiées en classe
Réalisation : Phase de pré projet et phase de développement
A venir : remise de l’application